Arbeitsaufstellung Termin 4

PRT-ART – Scope-Freeze, Implementationsprioritäten und verbindliche Abgrenzung

Stand: Wiederholung Termin 4 / Scope-Freeze für die Diplomarbeit

Arbeitsauftrag von Termin 4 Der Gesamtumfang wird eingefroren. Termin 4 entscheidet nicht mehr, welche Ideen zusätzlich möglich wären, sondern welche Komponenten in welcher Reihenfolge verbindlich implementiert, gemessen und gegenüber Baselines ausgewertet werden.

# 1. Finale Leitfrage und Ziel von Termin 4

Die übergeordnete Forschungsfrage wird nun als Cache-Engine-Frage statt als reine Trie-Frage eingefroren:

Wie stark verbessern aktive, explizite cache-aware Layout-, Seitentyp- und Value-Ablageentscheidungen die Leistung trie-basierter Suchbäume gegenüber passiven, statischen Layouts auf moderner CPU-Hardware?

Termin 4 hat drei feste Ergebnisse:

• die endgültige Scope-Abgrenzung inklusive Nicht-Ziele und einer einzigen Optional-Komponente,

• eine verbindliche Priorisierung aller Implementationsblöcke,

• klare Cut-Regeln, damit aus dem Vorhaben kein offener Werkzeugkasten wird.

# 2. Prioritätsmodell

Die Arbeit bleibt absichtlich breit im Anspruch, wird aber in der Umsetzung hart priorisiert. Nur so bleiben Literatur, Architektur und Benchmarkplan konsistent.

| Priorität | Block | Inhalt | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Erster lauffähiger Kern | Reproduzierbarer Datenpfad, Plain-Byte-Keys, Trie-Hülle, Redirect-Knoten, Dense-ART-Seite, Sparse-HOT-Seite, terminale Knoten mit ValueHandle, externer Payload, Scalar-Pfad, lokaler perf-Messpfad. | Pflicht |
| P1 | Forschungs-Kern | Cache-Engine v1, START-Multilevel-Seiten, Inline-vs-Handle-Umschaltung, drei Ordnungsmodi, getrennte P-/E-Core-Messung, Barnard-AVX-512-Pfad, Wrapper für Baselines. | Pflicht |
| P2 | Ausbau im Kernscope | B²-artige Decision-/Span-Suche, PRT-Custom-Seite, Online-Umlagerung/Switching von Suchseiten, Page-/Pool-Affinity, Code-/Daten-Prefetch-Regeln, erste Kostenmodelle je Seitentyp und ISA. | Pflicht |
| P3 | Späterer Pflichtblock | Fingerprint-/Hash-Overlays, volle Permutationsläufe, Seitengrößen-Sweeps, verfeinerte Rebuild-Regeln, daten- und plattformabhängige Feinkalibrierung der Cache-Engine. | Pflicht, aber nachrangig |
| OPT | Einzige Optional-Komponente | Multiples multithreaded Schreiben mit mehreren gleichzeitigen Writer-Pfaden. | Optional |

# 3. Verbindliche Arbeitspakete

• WP1 – Kernindex: Trie-Hülle, Redirect-Knoten, terminale Knoten, ValueHandle, Dense- und Sparse-Seiten.

• WP2 – Cache-Engine: Seitentypwahl, Layoutwahl, Prefetch-Hinweise, Cache-related blocks, Online-Reaktion auf Laufzeitbeobachtungen.

• WP3 – Plattformpfade: Scalar, AVX2 und AVX-512; getrennte Messung von cpu_core und cpu_atom auf Hybrid-Systemen.

• WP4 – Baseline-Wrapper: B+-Baum, Hash, ART, HOT und Masstree in Originalfassung, soweit als Artefakt praktisch integrierbar.

• WP5 – Benchmark-Harness: reproduzierbare Datensätze, Workloads, fünf Rohläufe, keine Mittelung der Perzentile, vollständige Artefaktablage.

• WP6 – Permutations- und Auswertungsschicht: Kernmatrix zuerst, Vollfaktor danach als Batch-Jobs.

# 4. Entscheidende Termin-4-Regeln

Was explizit NICHT mehr offen bleibt GPU, vollständige DBMS-Integration, generische SIMD-Forschung über Suchbäume hinaus und Value-Deduplikationsketten als eigener Schwerpunkt bleiben außerhalb des Kernbeitrags. Diese Themen dürfen die Cache-Engine-Frage nicht verdrängen.

• Die Cache-Engine ist explizit Teil des Systems und nicht nur eine implizite Folge von Alignment.

• Seitentypen, Layoutwahl und Value-Ablage werden bewusst getrennt betrachtet und separat gemessen.

• Baselines werden nicht nachimplementiert; es werden Wrapper für Originalartefakte gebaut.

• Die Pflichtplattformen sind lokal Alder-Lake-P (P/E getrennt) und Barnard/Sapphire Rapids.

• Für Entwicklung und Debugging wird mit einer Pflichtmatrix gearbeitet; der Vollfaktor bleibt Pflichtziel der Batch-Läufe.

# 5. Cut-Regeln

Falls die Implementierung unter Zeitdruck gerät, werden nicht wahllos Features gestrichen. Stattdessen gilt folgende Reihenfolge:

• Zuerst werden reine Feinkalibrierungen, zusätzliche Overlays und große Permutationsblöcke nach hinten verschoben.

• Danach bleiben P0 und P1 unantastbar; P2 darf in minimaler Form starten und später vertieft werden.

• Der einzige echte optionale Block bleibt multiples multithreaded Schreiben.

• Die Arbeit gilt nur dann als erfolgreich, wenn PRT-ART plus Cache-Engine v1 auf beiden Pflichtplattformen gegen die Baselines messbar und reproduzierbar ausgewertet werden kann.

# 6. Übergang zur Implementierung

Mit Termin 4 ist der Ideenraum geschlossen. Der nächste Schritt ist nicht weitere Konzeptsuche, sondern die Umsetzung in klarer Reihenfolge:

• PRT-ART-Kern auf Plain-Byte-Keys lauffähig machen,

• Cache-Engine v1 und Messpfade anschließen,

• lokale Pflichtmatrix validieren,

• Barnard-/AVX-512-Pfade und Batch-Auswertung ergänzen,

• erst danach Vollfaktor- und Overlay-Sweeps anwerfen.

## Rahmenquellen

• Intel Core i7-1270P Spezifikation: 12 Kerne, 4 P-Cores, 8 E-Cores, 18 MB Smart Cache, AVX2.

• ZIH Barnard Hardwareübersicht: 2× Xeon Platinum 8470, 104 Kerne pro Node, RHEL 9.6.

• perf-stat Hybrid Support: getrennte cpu_core/cpu_atom-PMUs.

• Intel Advisor MAP/Cache-Simulation: Default 64-Byte Cache-Line; Modi utilization und footprint.

• GCC Function Multiversioning und __builtin_prefetch als technischer Rahmen für ISA- und Prefetch-Pfade.